安平县2019年农作物秸秆综合利用试点项目

增补资金实施方案

实施单位：     安平县农业农村局

负 责 人：     张彦普

联 系 人：     张建学

联系电话：     0318-7880013

协作单位：     安平县财政局

编制单位：     安平县农业农村局

编 制 人：     张建学

编制时间： 2019年7月19日

根据财政部《关于下达2019年农业资源及生态补助资金预算的通知》、河北省农业农村厅《关于做好2019年秸秆综合利用项目增补资金的通知》文件要求，在《安平县2019年秸秆综合利用试点项目实施方案》的基础上，制定本实施方案。

- 实施主体

按照河北省农业农村厅《关于做好2019年秸秆综合利用项目增补资金的通知》文件要求，我局采取公开报名和通过公开招标的方式，确定实施主体，于2019年5月23日在安平县农业信息网站上公示遴选项目承担单位，截至报名期限，只有河北中电京安节能环保科技有限公司一家单位报名；通过公开招标拟确定安平县马勇农机专业合作社为秸秆腐熟剂抛洒作业单位，再经县农作物秸秆综合利用领导小组研究决定增加河北中电京安节能环保科技有限公司、安平县马勇农机专业合作社为项目实施单位。

河北中电京安节能环保科技有限公司“安平县生物质热电联产项目”装机容量1*30MW汽轮发电机组于2017年8月份已经投产，投产后年消耗秸秆约30余万吨，具备完善的秸秆收储运体系和相关设施设备，承担了我县2018年秸秆综合利用试点项目，有成功进行秸秆收储运的经验和能力。

为了更好对秸秆腐熟剂抛洒作业的监督和监管，决定在项目抛洒作业机械上安装监控设备，项目实施单位由招标确定的安平 县马勇农机专业合作社来实施。

- 项目建设内容及补贴标准

按照河北省农业厅、财政厅《农作物秸秆综合利用试点项目申报指南》、《河北省2019年农作物秸秆综合利用试点项目实施方案》要求，河北裕丰京安养殖有限公司收储青储秸秆9970吨，中央财政补贴100元/吨，补贴99.7万元，企业自筹50元/吨，自筹49.85万元。河北中电京安节能环保科技有限公司收购黄储秸秆40000吨，中央财政补贴100元/吨，补贴400万元，企业自筹400万元；安平县马勇农机专业合作社购买腐熟剂抛撒机定位监控设备5台套，单价1200元/台套，中央财政补贴600元/台套，补贴0.3万元，合作社自筹0.3万元。

补贴内容详见资金筹措表（附表1）

附表1                 资金筹措表             单位：万元

| 总投资 | 950.15 |  | 其中申请中央补助 |  | 500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 | 购置设备（种类及数量） | 数量 | 单位 | 单价 （元/吨） | 总投资 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 中央资金 | 自筹 资金 |  |
| （一）收储运体系建设 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 青秸秆 收购 | 9970 | 吨 | 150 | 99.7 | 49.85 | 河北裕丰京安养殖有限公司 |
| 2 | 黄秸秆 收购 | 40000 | 吨 | 200 | 400 | 400 | 河北中电京安节能环保科技有限公司 |
| 3 | 腐熟剂抛撒机监控 | 5 | 台套 | 1200 | 0.3 | 0.3 | 安平县马勇农机专业合作社 |
| 合 计 |  |  |  |  | 500 | 450.15 |  |

四、项目实施进度

2019年5月1日--2019年11月30日完成秸秆收购工作。